Aplicación de la facilitación del comercio
en Lesotho

Elaborado por:

Lieketseng Lipholo (Sra.),

Manager Customs Law and Policy

(Gerente de Legislación y Política Aduaneras)

Maseru, Lesotho

1º de octubre de 2011

I.	Panorama general/motivos de la reforma

1.	Sírvanse presentar un panorama general de las reformas emprendidas:

- ¿Formaba parte de un programa general de reforma (y, por lo tanto, estaba cofinanciada)?  ¿Estaba relacionada con la facilitación del comercio en el marco de la OMC o era de carácter más general?  ¿Tomó como base otras reformas recientes?

- ¿De qué base partieron (es decir, se habían aplicado ya parcialmente muchas de las medidas)?  ¿Cuál fue el alcance, qué procedimientos abarcaron?  ¿Qué organismos gubernamentales participaron o se vieron afectados?  etc.

Desde su creación en 2003, la Autoridad Fiscal de Lesotho se ha planteado como objetivo la excelencia basada en el desempeño, el servicio al cliente y la gobernanza.  La Junta directiva de la Autoridad Fiscal de Lesotho se rige por la Ley sobre la Autoridad Fiscal de Lesotho.  La Autoridad Fiscal de Lesotho, a través de sus distintas divisiones, entre ellas la de derechos de aduana e impuestos especiales en el marco del programa de modernización, ha adoptado numerosas iniciativas de facilitación del comercio y se ha esforzado por aplicar las mejores prácticas recomendadas en el ámbito del comercio internacional.  La División de derechos de aduana e impuestos especiales de la Autoridad Fiscal de Lesotho desempeña un papel fundamental en la consecución de los objetivos fiscales del Gobierno, la recaudación del máximo de ingresos, la facilitación del comercio, el cumplimiento de la ley y la recopilación de datos sobre el comercio.  Por este motivo, la Autoridad Fiscal de Lesotho diseñó un programa de reforma más amplio basado en la demanda de las empresas.

En 2008, la Autoridad Fiscal de Lesotho emprendió el proyecto de Arquitectura Empresarial (EA).  El objetivo de este proyecto de Arquitectura Empresarial era ajustar los procesos y la tecnología de la Autoridad Fiscal de Lesotho a un enfoque centrado en el contribuyente que redujera la carga del cumplimiento y mejorara la prestación de servicios.  Asimismo, se pretendía mejorar la armonización de las operaciones de la Autoridad Fiscal de Lesotho a fin de lograr la recaudación eficaz de ingresos, de conformidad con el mandato de la institución.

El proyecto de Arquitectura Empresarial dio lugar a una hoja de ruta caracterizada por una alta intensidad tecnológica que preveía varios proyectos necesarios para lograr que las operaciones de la Autoridad Fiscal de Lesotho funcionara adecuadamente, es decir, para mejorar la eficacia interna y la prestación de servicios.  Fruto de este proyecto fueron el Sistema Integrado de Gestión de Ingresos (IRMS), la Gestión de Procesos de Negocio (BPM), la Gestión de Procesos de Tecnología de la Información (ITPM), la Información Comercial (BI), la Gestión de los Contenidos Institucionales (ECM) y la Arquitectura Técnica (TA).

El proyecto de Gestión de Procesos de Negocio fue el primero de los proyectos de Arquitectura Empresarial en comenzar, en 2009.  A continuación se pusieron en marcha los proyectos de Sistema Integrado de Gestión de Ingresos, Gestión de Procesos de Tecnología de la Información y Arquitectura Técnica, que se hallan todavía en sus fases iniciales.  Otros todavía no han comenzado.  El proyecto de Gestión de Procesos de Negocio supuso la identificación y documentación de 28 procesos centrales en la prestación de servicios de la Autoridad Fiscal de Lesotho y la reformulación de nueve (9) de los procesos centrales para poder alcanzar los objetivos previstos.

Los nueve procesos fueron:

    - Asesoramiento y asistencia de primera línea (centros de asesoramiento)

    - Recaudación de ingresos

    - Tramitación de declaraciones

    - Despacho de mercancías

    - Tramitación de devoluciones

    - Identificación fiscal del contribuyente (incluidos todos los registros y licencias aduaneros)

    - Auditoría

    - Gestión de la deuda

    - Gestión de registros

Se dio prioridad a los procesos de primera línea, el despacho de mercancías, la identificación fiscal del contribuyente y la tramitación de las declaraciones, dado que, una vez revisados, estos procesos mejorarían de forma palpable el servicio que presta la Autoridad Fiscal de Lesotho en su conjunto a los contribuyentes.

### Por lo que se refiere a las aduanas, la Autoridad Fiscal de Lesotho ha empezado a aplicar numerosas medidas de facilitación del comercio en los procesos de despacho de mercancías, recaudación de ingresos e identificación fiscal, entre las que cabe citar la mejora en la difusión de la información, la actualización del sitio Web oficial o la creación del Centro Único de Facilitación de la Actividad Empresarial (OBFC), en el cual la administración de aduanas colabora con otros interesados que se ocupan del despacho de mercancías, la tramitación previa a la llegada, la aceptación de la información comercialmente disponible y de copias, la separación entre el levante y la determinación final y el pago de derechos de aduana, impuestos y comisiones, la auditoría posterior al despacho de aduana, los comerciantes autorizados, la gestión del riesgo y el recurso a agentes de aduanas.

En 2009, la Autoridad Fiscal de Lesotho, con objeto de determinar lo que tardan las mercancías en cruzar las fronteras de Lesotho, llevó a cabo un estudio sobre el tiempo necesario para el levante que sirviera de base para la aplicación de las medidas de facilitación del comercio.  El estudio tenía por finalidad identificar los retrasos que afectan al despacho de mercancías con el fin de buscar soluciones a los mismos y facilitar la aplicación de las medidas.  Todos los organismos que intervienen en la frontera participaron en el proyecto.  Se formularon recomendaciones sobre, entre otras cosas, la revisión de la legislación aduanera, la armonización de procesos y procedimientos aduaneros, la formación de los funcionarios de aduanas y la automatización, y se pusieron en práctica la mayor parte de las mismas.  La mayoría de las conclusiones del estudio hacía de hecho referencia a los problemas identificados en el proyecto de Gestión de Procesos de Negocio.

El país está aparentemente inmerso en los preparativos para un nuevo estudio sobre el tiempo necesario para el levante que comenzará el 16 de octubre de 2011 con la colaboración del Servicio de Rentas Fiscales de Sudáfrica (SARS).  Este estudio se llevará a cabo en el marco de la colaboración LRA/SARS, cuyo objetivo es facilitar el movimiento transfronterizo entre Lesotho y Sudáfrica.  El proyecto está financiado por el Banco Mundial.  En él participan todos los organismos que intervienen en las fronteras de ambos países.

Se ha puesto en marcha la gestión de riesgos empresariales.  Su principal objetivo es generar una cultura de gestión del riesgo en el conjunto de la Autoridad Fiscal de Lesotho que permita al personal de todos los niveles aplicar las prácticas en su trabajo diario.  La OMA ofreció asistencia técnica a la Autoridad Fiscal de Lesotho para establecer un marco de gestión del riesgo para la institución.  Se introdujo la gestión del riesgo a nivel corporativo, aunque todavía no se dispone de los recursos humanos necesarios.  La unidad sólo cuenta con un gerente que colabora estrechamente con los responsables de la gestión del riesgo de las diferentes divisiones (incluidas las aduanas) de la Autoridad Fiscal de Lesotho.

Asimismo, se introdujeron mecanismos de auditoría posterior al despacho de aduana y de lucha contra el contrabando.  La Autoridad diseñó y puso en marcha una estrategia anticorrupción destinada a fomentar y mejorar la integridad en el seno de la Autoridad.  En la actualidad se está ocupando de suministrar escáneres a las aduanas.

Para crear una cultura ejecutiva y coordinar los esfuerzos destinados a lograr su objetivo estratégico, en marzo de 2009 la Autoridad Fiscal de Lesotho puso en funcionamiento con carácter experimental y entre el personal directivo el Sistema Integrado de Gestión del Desempeño (IPMS).  Esta medida mejoró los resultados empresariales gracias a la ejecución de acuerdos claramente definidos que vinculaban el objeto de los puestos de trabajo con los objetivos de desarrollo de la Autoridad.  El Sistema Integrado de Gestión del Desempeño se extendió a todo el personal se llevó a cabo durante el último ejercicio financiero 2010/2011, lo que se ha traducido en una notable mejora de la prestación de servicios, al comprometerse los empleados a prestar los servicios en los plazos acordados.

En 2010, la Autoridad Fiscal de Lesotho formuló su estrategia de gestión de recursos humanos.  La estrategia se empezó a aplicar durante el presente ejercicio financiero de 2011/2012.  La Autoridad también puso en marcha el proyecto de revisión de todos sus módulos de formación, diseñados para mejorar la competencia en el seno de la institución y poder disponer de una fuerza de trabajo competente y motivada.  La división de derechos de aduanas e impuestos especiales ha comenzado a impartir módulos de formación básica a su personal.

2.	¿Por qué decidió su país llevar a cabo estas reformas?  (Por ejemplo, opinión de los comerciantes, los estudios mostraban la existencia de obstáculos al comercio, el cumplimiento del Convenio de Kyoto, etc.)

Las medidas de reforma adoptadas por la Autoridad Fiscal de Lesotho pretendían principalmente agilizar el tránsito de mercancías y garantizar al mismo tiempo la recaudación de los ingresos necesarios y la aplicación de los controles adecuados, de conformidad con el artículo VIII del GATT de 1994, el Convenio revisado de Kyoto, el marco normativo SAFE y otros instrumentos recomendados para la facilitación del comercio.

La Autoridad Fiscal de Lesotho cree firmemente en un enfoque centrado en el contribuyente y lo ha incorporado a la visión de la organización.  Ha emprendido una iniciativa estratégica que pretende mejorar sus procesos empresariales con el fin de aumentar la eficacia y la eficiencia de la prestación de servicios a los contribuyentes.  El proyecto de Gestión de Procesos de Negocio, a través de las medidas aplicadas y de los procesos que se instaurarán en el futuro, tenía por objeto dar el impulso necesario a la Autoridad Fiscal de Lesotho para avanzar en la institucionalización del Programa de Gestión de Procesos de Negocio y pasar de ser una organización centrada en las funciones a otra centrada en los procesos.

3.	¿Qué beneficios se han obtenido de esta reforma?  (Beneficios para el Gobierno y/o los comerciantes, ¿qué problemas ha resuelto?)

Aunque todavía no ha finalizado, el proyecto ha logrado avanzar con relativo éxito hacia un futuro mejor para la Autoridad Fiscal de Lesotho, los contribuyentes, sus empleados y la nación en su conjunto.  Su nombre, "Serumula", que está simbolizado por una antorcha, fue elegido en un concurso en el que participó el personal de la institución con el fin de fomentar su identificación con el proyecto.  El logotipo es el siguiente:

El proyecto ha permitido mejorar la eficacia del proceso de negocio y ha reportado beneficios para el conjunto de la organización (entre ellos, coherencia, normalización, visibilidad, eficacia en la gestión, un empleo eficaz de los recursos, un mayor control y el acceso a los registros comerciales) que se han aprovechado para crear una experiencia positiva para el contribuyente.

El proyecto también permite a la Autoridad Fiscal de Lesotho prepararse para el futuro, al ayudar a esta institución a alcanzar sus objetivos estratégicos y a responder mejor ante las fuerzas que determinarán el futuro.  El proyecto de Gestión de Procesos de Negocio, a través de las medidas aplicadas y de los procesos que se instaurarán en el futuro, tiene por objeto dar a la Autoridad Fiscal de Lesotho el impulso necesario para avanzar en la institucionalización del Programa de Gestión del Proceso de Negocio y pasar de ser una organización centrada en las funciones a otra centrada en los procesos.

4.	¿Qué consecuencias han tenido en los ingresos?  ¿Ha habido alguna medida en particular que haya tenido un fuerte impacto en los ingresos, ya sea positivo o negativo?

De los nueve procesos diseñados, los de recaudación de ingresos y despacho de mercancías ya han supuesto cambios significativos con un impacto positivo en la recaudación de ingresos.  Los procesos y los procedimientos se reevaluaron y normalizaron sobre la base de las mejores prácticas.  Se armonizaron y simplificaron de tal manera que, aparentemente, se han resuelto algunos de los escollos existentes en lo que respecta a la facilitación del comercio.  La incorporación de ciertos controles también ha reducido al mínimo la pérdida de ingresos recaudados en las fronteras.  Se introdujo un sistema de caja denominado "Nuevo Sistema de Caja" (NSC) que se tradujo en cambios en la separación de funciones y en la aplicación de medidas relacionadas con la rendición de cuentas.

II.	Marco:

5.	Describan las modificaciones de leyes y reglamentos que fue necesario llevar a cabo.  (¿Se consultó a las partes interesadas a este respecto?)

Se ha revisado la legislación con objeto de incorporar las prácticas recomendadas tanto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) como por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en la esfera de la facilitación del comercio.  La división de derechos de aduana e impuestos especiales ha participado plenamente en la revisión de la Ley de derechos de aduana e impuestos especiales, iniciada en 2009.  El proyecto de ley terminó de elaborarse en 2010.  En la actualidad, las autoridades legislativas se encargan de su redacción, tras lo cual deberá aún someterse a trámite de aprobación parlamentaria.  El proyecto de ley tributaria también ha terminado de redactarse e incorpora los nuevos cambios y las mejores prácticas recomendadas en relación con otros tributos, en ámbitos distintos de los derechos de aduana.  Se han armonizado ambos proyectos de ley con objeto de asegurar que las leyes sean más accesibles para los contribuyentes y mejorar el cumplimiento.

6.	¿Fue necesario realizar cambios importantes de política u organización administrativa por causa de las reformas?  Sírvanse explicar.

Se han elaborado varias políticas nuevas.  Se han desarrollado políticas de registro, de recepción y de apoyo.

Se diseñaron e introdujeron los procedimientos operativos normalizados.

III.	Información sobre la aplicación:

7.	¿Cuál era el plazo aproximado para la aplicación?  ¿Por qué?

El proyecto de Gestión de Procesos de Negocio se puso en marcha el 1º de julio de 2010 y duró nueve meses, hasta marzo de 2011, se centró exclusivamente en los nueve procesos descritos.  Se preveía abordar los procesos restantes en un plazo de tres (3) a cinco (5) meses.  La aplicación de las recomendaciones para los nueve procesos se llevará a cabo en un período de hasta cinco años.  La fase de aplicación ya ha comenzado, aunque ya se han identificado algunos problemas en lo que se refiere a los recursos.  La Autoridad Fiscal de Lesotho ha logrado aplicar todas las recomendaciones de carácter inmediato y el 90 por ciento de las recomendaciones a corto plazo.

8.	Enseñanzas extraídas:  ¿cuáles fueron los mayores problemas/obstáculos y cómo se superaron?

El mayor reto al que nos enfrentamos en el caso de la Autoridad Fiscal de Lesotho es el entorno manual.  La ausencia de automatización plantea enormes dificultades a la hora de cumplir el mandato.  Por otra parte, los recursos son limitados.

9.	Describan cualquier programa de formación o de creación de capacidad para funcionarios públicos y/o el sector privado que se llevara a cabo.

La OMA impartió cursos de formación dirigidos a los funcionarios de la Autoridad Fiscal de Lesotho sobre la introducción de la gestión del riesgo, la auditoría posterior al despacho de aduanas y las competencias de lucha contra el contrabando.  Asimismo, se ofreció formación sobre integridad tanto a la Autoridad Fiscal de Lesotho como a las partes externas interesadas en luchar contra la corrupción y la evasión de impuestos.  Los inspectores de la Autoridad Fiscal de Lesotho y los funcionarios responsables de la lucha contra el contrabando recibieron cursos de formación sobre inspecciones y aplicación de la legislación tributaria, impartidos por la División de Asuntos Jurídicos y Secretaría Corporativa de la Autoridad.

En el marco del proyecto de Gestión de Procesos de Negocio, se celebraron numerosos talleres formativos y de sensibilización sobre los procesos revisados destinados al personal de la Autoridad Fiscal de Lesotho.

10.	¿Qué equipo, infraestructura, programas informáticos, etc. se necesitaron para la aplicación?

Para garantizar una aplicación adecuada, se identificaron las infraestructuras y equipos necesarios para facilitar el despacho de mercancías.  Algunos logros en esta esfera fueron la instalación de un mayor número de ordenadores para los funcionarios, la puesta en servicio de servidores y la compra del material de oficina necesario.

11.	¿Necesitaron ustedes asistencia técnica?  En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

La Autoridad Fiscal de Lesotho diseñó los procesos revisados en el marco del proyecto de Gestión de Procesos de Negocio sobre la base de las mejores prácticas y en colaboración con una empresa de consultoría, Deloitte Consulting.  En diversas ocasiones, como ya se ha indicado, también fue de gran ayuda la OMA.

12.	¿Cuáles fueron los factores fundamentales del éxito/las mejores prácticas?  (¿Qué recomendarían a otros países que puedan aplicar reformas similares?)

Gestión del cambio

Formación

Compromiso de la dirección

13.	Costos de la aplicación.  De ser posible, sírvanse desglosar los costos de la aplicación lo más detalladamente posible (se puede adjuntar como anexo).

Véase el anexo A:

El anexo contiene un presupuesto para la aplicación de las recomendaciones del proyecto de Gestión de Procesos de Negocio a los nueve procesos introducidos, así como a los siguientes 10 procesos que se revisarán a continuación.

Además de la documentación adjunta, el Gobierno está financiando ya los siguientes proyectos:

Sistema Integrado de Gestión de Ingresos – 100.000.000,00 de maloti

Escáneres de Aduanas – 400.000.000,00 de maloti

14.	De ser posible, sírvanse facilitar cualquier otra información de utilidad como copias de leyes, reglamentos, instrucciones o procedimientos operativos normalizados, plan de aplicación con puntos de referencia, etc. (se puede adjuntar como anexo).

Véanse los anexos adjuntos.

Anexo A

| Proceso | Actividad | Costo | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| General | Actualización de los procedimientos operativos normalizados | 300.000,00 maloti |  |
|  | Actualización del sistema de procesamiento de información sobre el IVA (VIPS+) | 1.000.000,00 maloti |  |
|  | Descentralización y actualización de los números de identificación fiscal | 400.000,00 maloti |  |
|  | Actualización del nuevo sistema de caja (NCS) y del sistema de bonificación del IVA de importación (IVCF) | 1.000.000,00 maloti |  |
|  | Despliegue del NCS y del IVCF en otras localidades | 240.000,00 maloti |  |
|  | Actualización de la Herramienta de Seguimiento de Devoluciones | 50.000,00 maloti |  |
|  | Expansión del PABX | 4.000.000,00 maloti |  |
|  | Extensión de la red de la Autoridad Fiscal de Lesotho | 4.000.000,00 maloti |  |
|  | Introducción de la notificación por SMS | 100.000,00 maloti |  |
|  | Introducción del Sistema central de almacenamiento | 3.000.000,00 maloti |  |
|  | Elaboración de directrices para los contribuyentes (guías audiovisuales, carteles, panfletos) | 200.000,00 maloti |  |
|  | Cursos básicos, intermedios y avanzados sobre impuestos y derechos arancelarios | 6.000.000,00 maloti |  |
|  | Introducción de la Solución para la Gestión de Registros | 5.000.000,00 maloti |  |
|  | Próximas revisiones de procesos | 500.000,00 maloti |  |
|  | Total general |  | 25.790.000,00 maloti |
| Asesoramiento y asistencia de primera línea | Introducción del Sistema electrónico de gestión de filas de espera | 1.500.000,00 maloti |  |
|  | Actualización del ERRT | 50.000,00 maloti |  |
|  | Extensión del proceso de asesoramiento y asistencia de primera línea a, por ejemplo, la división de aduanas, la LTU, etc. | 50.000,00 maloti |  |
|  | Asesoramiento y asistencia de primera línea - Total |  | 1.600.000,00 maloti |
| Despacho de mercancías | Adquisición de espejos de inspección | 100.000,00 maloti |  |
|  | Elaboración de una política de timbres aduaneros | 50.000,00 maloti |  |
|  | Despacho de mercancías - Total |  | 150.000,00 maloti |
| Recaudación de ingresos | Desarrollo de una política de recibos | 50.000,00 maloti |  |
|  | Desarrollo de procesos de replicación y recuperación | 50.000,00 maloti |  |
|  | Recaudación de ingresos – Total |  | 100.000,00 maloti |
| Tramitación de devoluciones | Aplicación del Sistema de Deducción Final |  | 500.000,00 maloti |
| Auditoría | Revisión y diseño de una Hoja de Cálculo para la Gestión de Casos | 50.000,00 maloti |  |
|  | Formación del personal en la terminología de los sectores que emplean una terminología especializada, como las compañías de seguros | 2.000.000,00 maloti |  |
|  | Auditoría - Total |  | 2.050.000,00 maloti |
|  | Total destinado al programa |  | 30.190.000,00 maloti |

___________