Estudio de caso práctico de aplicación de la
facilitación del comercio

Reforma general en materia de facilitación
del comercio

Aplicación de la facilitación del comercio en MALAWI

Elaborado para TradeMark Southern Africa

por:  Agnes Katsonga Phiri

20 de septiembre de 2011

Índice

Página

Siglas 		3

Resumen 	4

Introducción 	5

Programa general de reforma 	6

II:   Marco 	10

III:  Información sobre la aplicación 	11

ANEXO 1  	16

SIGLAS

COMESA

OMA

OMC

SIDUNEA

Mercado Común para el África Oriental y Meridional

Organización Mundial de Aduanas

Organización Mundial del Comercio

Sistema automatizado de datos aduaneros

RESUMEN

Desde 1994 se ha venido reformando la Dirección de Aduanas e Impuestos Especiales de Malawi.  Las reformas actuales se llevan a cabo sobre la base de las ya realizadas por el Gobierno, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ministerio de Hacienda y otras partes interesadas, y financiadas conjuntamente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Banco Mundial, el Centro de Comercio del África Meridional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA) y la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC).  El objetivo de las reformas era mejorar la prestación de los servicios, generar un entorno propicio para inversores y comerciantes, simplificar los procedimientos y acelerar los trámites de despacho (a fin de facilitar el comercio), de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio de Kyoto revisado.

Las reformas se basaron en las conclusiones de un estudio sobre el tiempo de levante realizado con la ayuda de la OMA en los principales puestos fronterizos y del interior del país, con la participación de los principales interesados.  Se tomó como base de referencia el tiempo transcurrido entre la presentación de la declaración y la expedición de la orden de despacho.  El estudio reveló ineficiencias y demoras resultantes de procedimientos engorrosos, entre ellos la realización de múltiples exámenes físicos sin ningún fundamento o criterio de selección.  Se formularon varias recomendaciones relacionadas con el análisis y el examen de los procesos y la adopción de un sistema de selección de objetivos.  En función de dichas recomendaciones, la Dirección de Aduanas debía continuar el proceso de reforma y modernización, adoptando prácticas modernas ajustadas al Marco Normativo SAFE de la OMA y las recomendaciones del FMI sobre facilitación del comercio.  Siguiendo esas recomendaciones, se estableció una Unidad de Gestión del Riesgo y una Auditoría Posterior al Despacho, sobre la base de las reformas anteriores por las que por las que se habían establecido el SIDUNEA ++, el sistema de presentación de datos directamente por el comerciante, la base de datos para el despacho de aduana y la asociación con las partes interesadas.

Los beneficios de la reforma consisten en la reducción de los tiempos de despacho, la automatización de los trámites de despacho y el desarrollo continuo de las bases de datos, la implantación de la presentación de datos directamente por el comerciante y su ampliación a todos los puestos automatizados, la mejora de la colaboración con las partes interesadas, la facilitación de la actividad de los comerciantes que cumplen los requisitos a través de la vía verde, el aumento del grado de cumplimiento y transparencia, la mejora de la eficiencia y la eficacia y, sobre todo, el aumento de los ingresos (véase el cuadro 1 del anexo).

La aplicación de las reformas comporta costos financieros y la administración debería contar con un presupuesto destinado a esos efectos.  El mayor gasto, en el caso de la Administración Fiscal, fue la compra del programa informático Oracle para actualizar el SIDUNEA a la versión 1.18e.

INTRODUCCIÓN

El entorno actual es imprevisible y competitivo, y ajustándose a los cambios y respondiendo a las necesidades de los clientes se pueden superar los nuevos retos.  Este entorno de incertidumbre obliga a las administraciones de aduana a reformar y modernizar sus actividades.

El mensaje que reciben las administraciones de aduana consiste básicamente en cambiar la forma de gestionar su actividad mediante un enfoque distinto encaminado a facilitar el comercio.  En vista del aumento constante del tráfico y la disminución de los recursos, no resulta práctico que las aduanas sigan llevando a cabo manualmente sus actividades y controlando físicamente todas las mercancías.  Se espera que una administración aduanera moderna logre sus objetivos fundamentales sin dificultar ni ralentizar el movimiento de las mercancías.  Las demoras son costosas, aumentan el costo ya elevado del transporte y agravan la falta de competitividad de los productores del país.  El desafío para las administraciones de aduana consiste, por lo tanto, en encontrar un equilibrio entre el control y la facilitación del comercio y la recaudación de ingresos.

Las actuales reformas de la Dirección de Aduanas de Malawi se basaron en las que ya se habían introducido a raíz de acontecimientos externos y de las aportaciones de sus colaboradores.  En general, las reformas dan lugar a un proceso de cambio que, cuando no se administra debidamente, puede fracasar o tener muy poco efecto.  Se necesita en consecuencia un sistema de control y evaluación para medir los avances, el efecto y el valor agregado.

I.	Panorama general/motivos de la reforma

ANTECEDENTES

Dirección de Aduanas

En 1998 se introdujeron en la Dirección de Aduanas de Malawi varias reformas importantes, y posteriormente se estableció, en el año 2000, como departamento del Gobierno, la Administración Fiscal de Malawi.  Se realizó un estudio de diagnóstico en el que se propuso la creación de una organización flexible y autónoma.  Las primeras reformas, propuestas por diversas partes interesadas, tenían por objetivo el fortalecimiento y la modernización de la administración aduanera para satisfacer así las expectativas de las partes interesadas.  Los principales impulsores de las reformas fueron la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Ministerios de Comercio y de Hacienda, la Cámara de Comercio, los despachantes de aduanas y otros.

Se adoptaron en el marco del proceso de reforma y modernización las siguientes medidas:

- Se consultó con todas las principales partes interesadas para determinar sus expectativas sobre los cambios propuestos;

- Se realizó un curso práctico de diagnóstico, facilitado por la OMA, a solicitud del Gobierno de Malawi.  Una muestra representativa de los funcionarios de aduanas realizaron autoevaluaciones de la forma en que llevaban a cabo las actividades y de la forma en que deberían llevarse a cabo, destacando la ayuda que necesitarían para satisfacer las expectativas de las partes interesadas.  Este proceso fue importante para que los funcionarios sintieran como propias las reformas introducidas y se comprometieran a llevarlas a la práctica.

- A fin de impulsar las reformas, se creó un equipo integrado por funcionarios de la Administración Fiscal, que analizó todos los aspectos problemáticos identificados en el curso práctico de diagnóstico y elaboró en base a ellos un plan y un programa de trabajo para aplicar las reformas.

- Se elaboró una guía de aplicación de las reformas, que se comunicó y distribuyó a todos los funcionarios.  Los avances se controlaron y se comunicaron en reuniones mensuales del personal administrativo, y la Dirección de Aduanas inició la publicación de un boletín informativo trimestral en que se daban a conocer los avances en cada actividad de reforma.

Entre los logros alcanzados cabe señalar la automatización de las operaciones de despacho de aduana a través del SIDUNEA;  la creación de equipos flexibles para combatir el contrabando y de un foro para las partes interesadas;  la implantación de un programa de incentivos para que el personal y el público informaran sobre los casos de corrupción;  la contratación temporal de una empresa encargada de la inspección previa a la expedición para encargarse de la valoración en aduana  con el fin de sostener y aumentar los ingresos, y, paralelamente, la aplicación de un programa dirigido a aumentar la capacidad técnica de los funcionarios aduaneros en materia de valoración.

Administración Fiscal de Malawi

La nueva Administración Fiscal, de carácter autónomo y flexible, debió reformarse y cambiar  su forma de trabajo, interactuar con las partes interesadas de manera diferente, celebrar consultas sobre sus actividades y comunicarlas, especialmente en el caso de las dirigidas a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos destinados a reducir las demoras y el costo de la actividad empresarial.  La Dirección de Aduanas tuvo que desarrollar una visión, formular una declaración sobre su misión y redactar una carta del contribuyente, que se comunicaron a las partes interesadas de acuerdo con las prácticas modernas de gestión estratégica.  A fin de estar a la altura de los valores fundamentales establecidos para la organización y de lograr los objetivos y satisfacer las expectativas de las partes interesadas, fue necesario realizar reformas continuas y de gran alcance que convirtieran a la Administración Fiscal en una institución moderna, proactiva y capaz de adaptarse a los retos y cambios de su entorno.

Equipo de modernización

Se designó un Gerente de Reformas para dirigir el programa de modernización con la ayuda de dos funcionarios adjuntos.  Se creó una oficina especializada para gestionar actividades tales como el examen de la legislación, la mejora del cumplimiento, la creación de una función de auditoría posterior al despacho, la adopción de un modelo de gestión del riesgo, la creación de un foro de colaboración con las partes interesadas, el desarrollo de la infraestructura y la aplicación de aspectos de la gestión fronteriza coordinada.

Información en respuesta al cuestionario

1.A	¿Formaba parte de un programa general de reforma (y, por lo tanto, estaba cofinanciada)?  ¿Estaba relacionada con la facilitación del comercio en el marco de la OMC o era de carácter más general?  ¿Tomó como base otras reformas recientes?

PROGRAMA GENERAL DE REFORMA

Se trata de reformas globales continuas, basadas en reformas recientes introducidas en el plano nacional.  Las reformas eran de carácter general pero estaban vinculadas a la facilitación del comercio y tenían al mismo tiempo como objetivo el sostén y el aumento de los ingresos.  Los principales instrumentos de facilitación del comercio son la gestión del riesgo y la auditoría posterior al despacho, así como las prácticas óptimas para reducir las demoras a través de un despacho rápido.  A continuación se presenta un resumen de las reformas generales:

Cuadro 1:  Resumen de las reformas

| REFORMAS | RESULTADO (beneficios) |
| --- | --- |
| Establecimiento de la gestión del riesgo | Selección de los objetivos para facilitar la actividad de los comerciantes que cumplen los requisitos, controles físicos realizados según los perfiles, reducción de los costos de cobro. |
| Establecimiento de la auditoría posterior al despacho | Recuperación de los ingresos – declaraciones auditadas. Identificación de las deficiencias en los resultados. |
| Examen de los procesos Eliminación del centro de examen interno | Racionalización de los procedimientos – reducción del tiempo de despacho – y facilitación consiguiente del comercio. |
| Implantación del despacho previo | Reducción de la congestión en frontera. |
| Actualización del SIDUNEA a la versión 1.18e | Equipo para escanear documentos y conectarse en línea con los bancos, procedimiento electrónico de tránsito que permite un despacho rápido. |
| Reformas legislativas para incorporar las prácticas óptimas, de acuerdo con el Convenio de Kyoto revisado (aún no suscrito) | Transparencia en los criterios de registro de los despachantes y participación del sector privado en el Comité de Apelación. Introducción de timbres fiscales para los cigarrillos. |
| Adopción de regímenes comerciales simplificados para las pequeñas y medianas empresas | Recopilación de estadísticas sobre contribución a los ingresos y comercio informal. |
| Intercambio digital de datos de la Administración Fiscal | Intercambio electrónico de datos a través del SIDUNEA entre Malawi y Tanzanía. |
| Sitio web | Información a disposición del público sobre cambios arancelarios generales. |

1.B.	¿De qué base partieron (es decir, se habían aplicado ya parcialmente muchas de las medidas)?  ¿Cuál fue el alcance, qué procedimientos abarcaron?  ¿Qué organismos gubernamentales participaron o se vieron afectados? etc.

Malawi no ha proporcionado cifras de referencia, pero el informe del estudio sobre el tiempo de levante aportó las bases de las que se partió para recomendar nuevas reformas encaminadas a reducir el tiempo de despacho de las mercancías.

Cabe señalar, no obstante, que en los casos en que no surgen dudas, el tiempo transcurrido entre la presentación de la declaración y la expedición es de aproximadamente 30 minutos.  En un puesto fronterizo donde se realizan más procedimientos el trámite llevaría más tiempo en razón de que la Dirección de Aduanas controla físicamente todos los envíos despachados en la frontera.  El tiempo mínimo entre la presentación de la declaración y la expedición de una orden de despacho es entonces de aproximadamente 3 horas.  Una evaluación reciente realizada por la Comunidad de Desarrollo del África Meridional mostró que los envíos permanecen en promedio cinco horas en frontera, si el tiempo se mide utilizando la hora a que el camión llega y sale de la frontera.  La tramitación de las declaraciones que presentan problemas puede demorar más de 12 horas.

2.	¿Por qué decidió su país llevar a cabo estas reformas?  (Por ejemplo, opinión de los comerciantes, los estudios mostraban la existencia de obstáculos al comercio, en cumplimiento del Convenio de Kyoto, etc.)

Objeto de las reformas

Las reformas se adoptaron por varias razones:  como respuesta al aumento de los volúmenes de comercio que debían atenderse con recursos financieros y humanos constantes o en disminución y a las expectativas de las partes interesadas de que se solucionara la ineficiencia de los trámites, que constituía un obstáculo para los intercambios comerciales.  Además de los costos de transporte, ya elevados, la ineficiencia de los trámites aduaneros aumentaba aún más los costos de transacción de las empresas.  Los objetivos de las reformas debían estar en conformidad con las disposiciones del Convenio de Kyoto revisado y ajustarse a las prácticas óptimas internacionales:

- Reducir las demoras y mejorar la eficiencia a través de la armonización y la simplificación de los trámites aduaneros;

- Mejorar el cumplimiento mediante la educación de los contribuyentes;

- Facilitar el comercio legítimo respetando la cadena de suministro y las exigencias de seguridad;  y

- Mejorar la comunicación y colaboración con todas las partes interesadas.

3.	 ¿Qué beneficios se han obtenido de esta reforma?  (Beneficios para el Gobierno y/o los comerciantes, ¿qué problemas ha resuelto?)

La Dirección de Aduanas ha informado de que las reformas han dado por resultado varios beneficios.  La simplificación de los procedimientos y la aplicación de la gestión del riesgo han contribuido a acelerar el despacho, con lo que se reducen los costos para los comerciantes y mejora la recaudación de ingresos.

Cuadro 2:  Algunos de los beneficios de la reforma

| Beneficiario | Problema resuelto | Beneficios |
| --- | --- | --- |
| Gobierno Los comerciantes que cumplen los requisitos reciben la calificación "verde" y se facilitan sus actividades | Costo de recaudación debido a las demoras. Pérdida de ingresos debida al fraude comercial. | Rápida recaudación de ingresos. Mejora de la recaudación de ingresos – recuperación gracias a los procedimientos de auditoría. Mejora del cumplimiento. |
| Comercio | Demoras debidas al prolongado tiempo de despacho y los trámites innecesarios. Costo elevado de la actividad empresarial. Falta de atención al cliente y de reconocimiento de los comerciantes que cumplen los requisitos. Falta de información sobre lo que se espera y sobre los cambios introducidos en el despacho. | Reducción de las demoras, mejora de la eficiencia. Reducción del costo de la actividad empresarial. Reconocimiento a los comerciantes que cumplen los requisitos y facilitación de sus actividades. Transparencia- información en el sitio web. |

COMENTARIO

Los beneficios generales pueden medirse partiendo de las bases de referencia o el tiempo de despacho determinado en el estudio del tiempo de levante y las bases de referencia después de las intervenciones o la introducción de diversas medidas.  El establecimiento de los dos puntos de referencia mostraría claramente un avance positivo si se redujo el tiempo de despacho.  El incremento de los ingresos también puede demostrarse con las cifras reales de recaudación y un análisis de la tendencia de los volúmenes de importación.  La Administración Fiscal de Malawi no ha podido aportar estas cifras de referencia.

4.	¿Qué consecuencias han tenido en los ingresos?  ¿Ha habido alguna medida en particular que haya tenido un fuerte impacto en los ingresos, ya sea positivo o negativo?

Se ha señalado que las reformas han tenido un efecto positivo en los ingresos, cuyo crecimiento sigue mostrando una tendencia positiva.  A pesar de que Malawi hace frente actualmente a dificultades económicas, sus ingresos han aumentado y son estables.  En el cuadro 3 se observa esa dicha tendencia positiva:

Cuadro 3:  Resultados en materia de ingresos

| EJERCICIO FISCAL | RECAUDACIÓN TOTAL | VARIACIÓN DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR | % DE AUMENTO DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006/2007 | 33.401.719.782 | 6.759.609.096 | 25,4% |
| 2010/2011 | 59.017.582.166 | 7.513.480.479 | 14,9% |

COMENTARIO

La Administración Fiscal no hizo un análisis detallado de las reformas para determinar los factores específicos que impulsaron el aumento de los ingresos

La determinación de perfiles de riesgo y la facilitación de la actividad de los comerciantes a través de una vía verde contribuyeron al cumplimiento, y las nuevas sanciones estimulan el cumplimiento de las normas y el aumento de los ingresos.

II.	Marco

1.	Describan las modificaciones de leyes y reglamentos que fue necesario llevar a cabo.  (¿Se consultó a las partes interesadas a este respecto?)

Se propusieron varias modificaciones a las leyes y reglamentos y el Ministerio de Justicia aún está examinado algunas de ellas.  A continuación figuran modificaciones que ya se han aplicado.  Se celebraron consultas amplias con las partes interesadas en las que participó activamente el Ministerio de Hacienda, especialmente en lo concerniente a la introducción del timbre fiscal sobre los cigarrillos y a la facilitación de las medidas de aplicación necesarias.

Cuadro 4:  Modificaciones de leyes y reglamentos

| Aspectos modificados | Medidas para asegurar el cumplimiento | Estructura en vigor y medidas de aplicación |
| --- | --- | --- |
| Designación como despachante de aduana | Criterios de selección Sanciones graves Creación de capacidad para los despachantes – capacitación técnica en procedimientos aduaneros. | El comité asesor evalúa si los solicitantes cumplen los criterios para el registro. Comité de Apelación, integrado por miembros de los sectores público y privado. |
| Introducción del timbre fiscal sobre los cigarrillos | Protección a los fumadores contra los cigarrillos que no cumplen los requisitos mínimos. | Examen físico de las importaciones para controlar las que no cumplen los requisitos mínimos. Los equipos a cargo del cumplimiento se encargan de la vigilancia de los vendedores de cigarrillos sin timbres y del contrabando de cigarrillos. |

El paso de la Dirección de Aduanas a la Administración Fiscal de Malawi hizo necesaria una enmienda de la legislación, y se promulgó en consecuencia la Ley de la Administración de Aduanas para dotar al Director General de facultades en relación con las leyes de aduanas.  La Administración Fiscal ha finalizado un diagnóstico de autoevaluación de las leyes de aduanas para determinar su conformidad con las disposiciones del Convenio de Kyoto revisado y ha señalado las leyes y prácticas que deberán ajustarse para cumplir las normas y prácticas recomendadas en ese Convenio.  Se aguarda la aprobación del Gobierno para suscribir el Convenio y modificar en consecuencia las leyes de aduanas.

2.	¿Fue necesario realizar cambios importantes de política u organización administrativa por causa de las reformas?  Sírvanse explicar.

Las reformas no exigieron cambios de política, pero sí modificaciones de los mecanismos orgánicos y administrativos y de las estructuras jerárquicas.

Equipo de modernización – Depende del Director de Aduanas encargado de las cuestiones técnicas y deben presentarse informes mensuales al Departamento de políticas y planificación, que coordina las reformas en todas las divisiones de la Administración Fiscal.

Auditoría posterior al despacho y Unidad de Gestión del Riesgo – Se establecieron como secciones independientes, encabezadas por un gerente que depende del Subdirector a cargo de las operaciones aduaneras, con el fin de darles importancia, autoridad y orientación de alto nivel y de asegurar así su eficacia.

Para obtener buenos resultados y asegurar la eficacia, se seleccionaron cuidadosamente los funcionarios adecuados entre los que demostraron la capacidad de actuar anticipándose a los acontecimientos y de aprovechar la capacitación para cumplir las tareas correspondientes a la nueva sección.

La migración de SIDUNEA ++ a la versión 1.18e estuvo a cargo del equipo técnico que ha trabajado en el sistema desde el inicio del proyecto a fines de los años noventa.

III.	Información sobre la aplicación

1.	¿Cuál era el plazo aproximado para la aplicación?  ¿Por qué?

El plazo para la aplicación varía en función del tipo de reforma.  De acuerdo con la Administración Fiscal, la aplicación de la mayoría de los proyectos llevó entre seis meses y dos años.  A continuación se presentan algunos ejemplos:

- Debido a la falta de fondos, se tardó dos años en comprar el programa informático requerido para el proyecto de actualización del SIDUNEA.

- Se tardó más de un año en finalizar el proyecto de timbres fiscales aplicados a los cigarrillos.

- La promulgación del proyecto de ley sobre despachantes de aduanas llevó casi un año.

La principal razón de las demoras radica en la necesidad de celebrar consultas con todas las partes interesadas y de informar al público de los cambios antes de su aplicación.  Fue necesario informar a las partes afectadas por los cambios con 90 días de antelación a fin de que pudieran prepararse debidamente.  En el caso de los timbres fiscales, el período fue más prolongado debido a la necesidad dar más tiempo a los comerciantes para despachar las mercancías sin timbres que ya tenían en sus comercios.

2.	Enseñanzas extraídas:  ¿cuáles fueron los mayores problemas/obstáculos y cómo se superaron?

Se han destacado las siguientes enseñanzas extraídas:

Cuadro 5:  Principales retos

| Principales retos/obstáculos | Cómo se resolvieron |
| --- | --- |
| Encontrar los funcionarios adecuados para las nuevas secciones, capaces de trabajar en equipo, actuar con flexibilidad y participar en iniciativas nuevas. | Se elaboraron criterios para la selección de los funcionarios adecuados. |
| Encontrar un administrador capaz y proactivo para impulsar las reformas y los programas. | Los puestos se anunciaron destacando el nivel del personal requerido. Los funcionarios que se presentaron fueron debidamente entrevistados. |
| Conocimientos requeridos, necesidades de capacitación, capacitación de funcionarios, dónde y a quién capacitar. | La administración decidió cuáles eran las principales funciones y actividades y lo que debía lograrse. A continuación se determinaron los atributos fundamentales para los funcionarios. Funcionarios de las administraciones de Uganda, Tanzanía, y la SADC, entre otros, ofrecieron capacitación en varios módulos que incluían la gestión del riesgo y la auditoría posterior al despacho. |
| Determinar la estructura orgánica de las nuevas unidades a fin de que fueran efectivas y eficaces, revisar la legislación para incorporar o legalizar iniciativas nuevas. | Viajes de estudio para observar la labor de otras administraciones, su forma de trabajar, los problemas de capacitación a que hicieron frente y la forma de resolverlos, recoger experiencias y recomendaciones y determinar cómo pueden prestar asistencia. Apoyo de donantes y asistencia técnica para la capacitación del personal; los funcionarios capacitados pudieron capacitar a representantes del sector privado y a funcionarios de todos los niveles en gestión del riesgo y auditoría posterior al despacho. |
| Identificar, financiar y comprar el equipo necesario, por ejemplo, muebles, vehículos, computadoras, espacio de oficina, etc. | La administración los proporcionó para demostrar su apoyo y su compromiso con la iniciativa. |
| En el caso de los cigarrillos, elaborar y formalizar contratos con los proveedores de timbres; cuestiones relativas a la seguridad de los timbres. | El Gobierno financió las actividades y apoyó el proceso y la aplicación de los timbres fiscales. |

COMENTARIO

No es fácil abandonar una situación cómoda, y hay siempre quienes se resisten, se benefician de las ineficiencias y se niegan o no quieren cambiar.  Es necesario celebrar consultas con las partes interesadas a fin de que acepten al cambio como propio y asuman un compromiso en ese sentido.  Es indispensable que el cambio se comunique y se difunda de forma que sea apreciado por el público en general y por las partes interesadas.  Se necesita tiempo para la aplicación y la incorporación de todas las partes al proceso.

3.	Describan los programas de formación o de creación de capacidad para funcionarios públicos y/o el sector privado que se hayan llevado a cabo.

El equipo designado para gestionar y trabajar en la gestión del riesgo y la auditoría posterior al despacho debió recibir capacitación para trabajar en forma eficaz y lograr el objetivo para el que fue establecido.  Entre las áreas de perfeccionamiento fundamentales cabe señalar las siguientes:

Cuadro 6:  Programas de creación de capacidad

| Área | Capacitación/creación de capacidad |
| --- | --- |
| Auditoría posterior al despacho | Estrategia y técnicas de auditoría – criterios de selección para las auditorías, análisis de las tendencias de los datos, procedimientos clave de auditoría, elaboración de un formato estándar para programar las auditorías y dar tiempo para su preparación, conferencias para realizar entrevistas de auditoría y orientar las preguntas, finalización de las conferencias, presentación de conclusiones y avisos de demanda. |
| Gestión del riesgo | Capacitación en gestión del riesgo, análisis, identificación del riesgo, compilación y elaboración de perfiles, sistemas de evaluación, control, evaluación y herramientas. |
| Timbres fiscales aplicados a los cigarrillos | Capacitación para descubrir los timbres falsos; el proveedor aporta las herramientas de control. |
| Intercambio digital de datos de la Administración Fiscal | La aplicación y la capacitación fueron posibles gracias al apoyo del Centro de Comercio del África Meridional de la USAID. Los funcionarios recibieron capacitación para obtener y utilizar la información que se transmite electrónicamente desde el puerto de Dar es Salaam y otros puntos fronterizos de Tanzanía. |

4.	¿Qué equipo, infraestructura, programas informáticos, etc. se necesitaron para la aplicación?

Cuadro 7:  Equipo clave para facilitar las reformas

| Equipo necesario | Medida |
| --- | --- |
| Actualización del SIDUNEA a la versión 1.18e. | La compra del programa informático Oracle para apoyar el proceso de actualización llevó más de dos años debido a su precio elevado. |
| Vehículos, computadoras y computadoras portátiles, muebles, máquinas de fax, fotocopiadoras, escáneres, teléfonos fijos y celulares. | La Administración Fiscal debió financiar y aportar todos los recursos fundamentales. |
| Vehículos para facilitar el traslado a las estaciones y los establecimientos de los comerciantes para las auditorías - Auditoría posterior al despacho y Unidad de Gestión del Riesgo. | La Administración Fiscal debió financiar y aportar todos los recursos básicos. |

5.	¿Necesitaron ustedes asistencia técnica?  En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

La Administración Fiscal no tenía capacidad para aplicar algunas de las reformas por sí misma y necesitó por lo tanto asistencia financiera y técnica.

Se recibió asistencia técnica en forma de orientación y de capacitación a cargo de expertos para los funcionarios encargados de la auditoría posterior al despacho y la gestión del riesgo.   Las instituciones que prestaron asistencia fueron el FMI, la OMA, el Banco Mundial y el Centro de Comercio del África Meridional de la USAID.  Estas instituciones facilitaron los contactos con otras administraciones e identificaron, proporcionaron y financiaron expertos para impartir la capacitación.

6.	¿Cuáles fueron los factores fundamentales del éxito/las mejores prácticas?  (¿Qué recomendarían a otros países que puedan aplicar reformas similares?)

Factores que contribuyeron al éxito de la reforma

Hay varios factores cruciales para el éxito y la adopción de las mejores prácticas.  A continuación se enumeran los fundamentales, en orden de prioridad:

- La voluntad política y el compromiso con el cambio por parte de la administración;

- La celebración de consultas con todas las principales partes interesadas, la comunicación del plan y del proceso;

- La selección de funcionarios con buena preparación, integridad y experiencia técnica en cuestiones aduaneras, capaces de actuar de manera proactiva y de recibir capacitación;

- Un plan bien definido sobre lo que debe modificarse, la forma de hacerlo, quién debe impulsar el cambio, los resultados o beneficios previstos, una medición clara de los avances, los marcos temporales, etc.;

- Un presupuesto para financiar los recursos y las actividades;  y

- Aplicación/medición de los costos y beneficios.

7.	Costos de la aplicación.  De ser posible, sírvanse desglosar los costos de la aplicación lo más detalladamente posible (se puede adjuntar como anexo).

Hubo costos derivados de la aplicación de las reformas, pero la Dirección de Aduanas no computó ni registró el gasto total correspondiente a las reformas aduaneras, y no ha aportado cifras confiables.  El principal costo, que retardó el proceso de automatización durante más de dos años, fue la compra del programa informático Oracle a fin de actualizar el SIDUNEA a la versión 1.18e.  El costo de este programa ascendió a 34 millones de kwachas de Malawi,  o 226.666,67 dólares EE.UU.  (al tipo de cambio de 150 kwachas por dólar).  También fue difícil conseguir cifras concretas sobre el costo de los muebles para la auditoría posterior al despacho y la gestión del riesgo, ya que se compraron al mismo tiempo muebles para varias oficinas.  Se compraron algunas computadoras portátiles especialmente para su uso sobre el terreno y en las oficinas y computadoras de escritorio para oficinas;  se adquirió un solo vehículo (por aproximadamente $5.000) y se dio nuevo destino a otros vehículos de la flota de la Dirección de Aduanas.  El otro gasto importante consistió en los billetes de avión y los gastos de los viajes al exterior de los funcionarios que asistieron a varios cursos sobre auditoría posterior al despacho y gestión del riesgo.

8.	De ser posible, sírvanse facilitar cualquier otra información de utilidad como copias de leyes, reglamentos, instrucciones o procedimientos operativos normalizados, plan de aplicación con puntos de referencia, etc. (se puede adjuntar como anexo).

Se adjunta como ANEXO 1 un cuadro sobre los resultados en materia de ingresos y las leyes sobre despachantes y timbres fiscales aplicados a los cigarrillos.

Referencias/fuentes de la información

1.	Comentarios sobre el cuestionario de la administración aduanera – Administración Fiscal de Malawi.

2.	Revista Speaks – Reformas aduaneras.

3.	Ex gerente del SIDUNEA – Información sobre el costo del programa informático Oracle

4.	Oficina de asuntos internacionales de la Dirección de Aduanas.

ANEXO 1

El cuadro 1 solo muestra los resultados respecto de los ingresos, dado que se tropezó con dificultades para aportar datos de base como referencia.  La carta que figura a continuación representa un segundo intento de obtener información adicional después de recibido el cuestionario.

Cuadro 1:  Resultados en materia de ingresos

| Ejercicio fiscal | Ingresos totales recaudados (MK) | Variación desde el año anterior | % de aumento frente al año anterior |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001/2002 | 8.437.552.837 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | 11.743.422.958 | 3.305.870.121 | 39,2 |
| 2003/2004 | 16.213.915.717 | 4.470.492.759 | 38,1 |
| 2004/2005 | 21.657.184.828 | 5.443.269.111 | 33,6 |
| 2005/2006 | 26.642.110.686 | 4.984.925.858 | 23,0 |
| 2006/2007 | 33.401.719.782 | 6.759.609.096 | 25,4 |
| 2007/2008 | 41.575.560.629 | 8.173.840.847 | 24,5 |
| 2008/2009 | 47.719.250.537 | 6.143.689.908 | 14,8 |
| 2009/2010 | 51.504.101.687 | 3.784.851.150 | 7,93 |
| 2010/2011 | 59.017.582.166 | 7.513.480.479 | 14,9 |

FRAGMENTOS DE LAS LEYES DE ADUANAS E IMPUESTOS

ESPECIALES - LEYES SOBRE TIMBRES FISCALES

APLICADOS A CIGARRILLOS Y

DESPACHANTES DE ADUANAS

ARTÍCULOS 77A Y 128 DE LA LEY DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES

| Timbres fiscales aplicados a cigarrillos | 77A – | 1) Conforme al artículo 77, cualquier persona que fabrique, distribuya o importe cigarrillos deberá, tras presentar la solicitud en la forma debida, aplicar el timbre fiscal correspondiente a los cigarrillos a cada compra separada de cigarrillos, en la forma que prescriba el Director General. 2) A los efectos de esta modificación Por "Timbre fiscal correspondiente a los cigarrillos" se entiende la marca electrónica o de otro tipo, en la forma que prescriba el Ministro mediante resolución publicada en el Diario Oficial. 3) Quien infrinja el numeral 1) comete una infracción. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4) El Director General solo aceptará una solicitud de timbres fiscales correspondientes a cigarrillos cuando conste que: a) el solicitante goza de una licencia otorgada con arreglo al artículo 64; o b) en el caso de un importador o distribuidor, está debidamente registrado a tal fin. |
| Despachante de aduana | 128 | 1) El Director General puede, a solicitud de parte, otorgar una licencia de despachante de aduana para que los titulares actúen ante la Administración Fiscal en representación de otras personas. 2) La solicitud de licencia conforme al numeral 1) deberá cumplir las condiciones que se prescriban. 3) El solicitante o el titular de una licencia conforme al presente artículo deberá dar una garantía y pagar los derechos que prescriba el Director General. |
| Designación de un Comité Asesor y de Apelación | 128A- | 1) El Director General deberá designar cada dos años un Comité Asesor integrado por funcionarios de la Administración Fiscal , entre cuyas funciones estarán las siguientes: a) Entrevistar a las personas que deseen actuar como despachantes de aduana; b) Asegurar que los despachantes de aduana cumplan las leyes tributarias y los procedimientos aduaneros; c) Evaluar las solicitudes de renovación de licencias de despachantes de aduana; y d) Desempeñar las funciones o tareas que le asigne el Director General. 2) El Director General deberá designar cada dos años un Comité de Apelación integrado por: a) Tres funcionarios de la Administración Fiscal; b) Un representante de la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria de Malawi; c) Dos representantes de una asociación de despachantes de aduana; d) Un representante del Ministerio de Industria y Comercio. 3) El Comité de Apelación estará a cargo de las apelaciones presentadas por los despachantes de aduana o los solicitantes de una licencia de despachante de aduana que consideren que han sido objeto de agravio. |

__________